## 1-封面
省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）
项目名称：广东省人力资源市场内部装修改造工程项目
批复立项时间：2019年7月2日
资金主管部门：广东省人力资源和社会保障厅

## 2-公开目录
省级财政投资基本建设项目公开目录
1.项目基本情况表
2.项目预算执行情况表（2019年）
3.项目招投标实施情况公开表
4.可行性研究报告

## 3-基本情况表
附件1
省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米
项目名称 | 广东省人力资源市场内部装修改造工程项目 | 主管部门 | 广东省人力资源和社会保障厅
项目建设（使用）单位 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 项目总投资金额 | 3913.03万元
立项文号 | 粤发改社会函〔2019〕2762号 | 项目建设进展情况 | 已完成项目设计招标
项目建筑面积 | 16455.733平方米
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金
| 3913.03万元 | 0万元 | 0万元
资金到位情况 | 资金当年到位情况： 省级财政资金497.55万元 资金累计到位情况： 省级财政资金499.30万元
绩效目标 | 通过本次内部装修改造工程的建设，使广东省人力资源市场建成一个功能完善、设施先进、环境优美的人才交流、服务、展示场所，打造人才高地的标志性平台，引领人力资源社会保障事业新发展，实现人才“引得进、用得好、流得动、留得住、服务好”，为广东省的经济转型发展及湾区创新驱动发展提供强有力的人才保障。
资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

## 4-执行情况表
附件2
广东省人力资源市场内部装修改造工程项目预算执行情况表（2019年）
单位：万元
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
小计 |  |  |  | 14 | 1.75 | 0 | 6.25 | 0
1 | 1.75 | 合同1：粤港澳大湾区（广东）人才港前期概念设计合同 | 广州莫伯治建筑师事务所有限公司 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 合同2：广东省人力资源市场内部装修改造工程咨询服务协议书 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 3.5 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
3 |  | 合同3：广东省人力资源市场内部工程项目工程咨询服务协议书 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 9 | 0 | 0 | 4.5 | 0
备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

## 5-招投标情况表
附件3
广东省人力资源市场内部装修改造工程项目招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察
设计 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东省城乡规划设计研究院
建筑工程
安装工程
监理
设备
重要材料
其他