2019年省级促进就业创业发展专项资金

绩效评价报告

主管部门：广东省人力资源和社会保障厅

填报人：陶泽辉

联系电话：020-83133961

一、基本情况

2019年度省级促进就业创业发展专项资金（以下简称“专项资金”）预算额度19.8785亿元，共有职业技能培训、公共就业创业服务和技工教育发展等3项财政事权共7项政策任务。截至2020年2月29日，专项资金共支出14.5833亿元，支出率73%。具体详见下表：

单位：万元、%

| 序号 | 财政事权 | 政策任务 | 2019年度预算金额 | 截至2020年2月底支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 198785 | 145833 | 73% |
| 一 | 职业技能培训 | 小计 | 61500 | 48987 | 80% |
| 1 |  | 劳动力技能晋升培训 | 59500 | 46987 | 79% |
| 2 |  | 圆梦计划 | 2000 | 2000 | 100% |
| 二 | 公共就业创业服务 | 小计 | 73035 | 54763 | 75% |
| 3 |  | 人社公共服务能力和平台建设资金 | 28692 | 17031 | 59% |
| 4 |  | 促进就业创业政策性补助 | 30000 | 24448 | 81% |
| 5 |  | 就业创业公共服务补助 | 14343 | 13284 | 93% |
| 三 | 技工教育发展 | 小计 | 64250 | 42083 | 66% |
| 6 |  | 技工教育发展资金 | 62650 | 40781 | 65% |
| 7 |  | 强师工程 | 1600 | 1302 | 81% |

二、绩效指标分析

（一）投入

1．项目立项

（1）论证决策。

论证决策充分性。指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。专项资金的决策论证充分，论证程序规范。一是资金立项合规，依据充分。专项资金严格按照《广东省省级财政专项资金管理办法》设立的，与国家促进就业法、技工教育高质量发展、职业技能提升行动计划等政策要求有效衔接，能充分体现我省促进就业创业、技工教育发展和职业能力培训等事业发展意图。二是决策过程科学。审核资金需求做到业务处室初审、财务处复审和相关处室集中会审的三重审核，资金下达贯彻落实“大专项+任务清单”原则，决策过程规范科学。

（2）目标设置。

目标设置完整性。指标分值2分，评价得分1.5分，得分率75%。专项资金绩效总目标和阶段性目标较完整，设置了城镇新增就业人数、技工院校招生人数、获得世界技能大赛奖牌数、粤菜师傅基地支持数量、“圆梦计划”录取学员人数、师资培训人次等一些列具备体现资金产出的数量指标和体现效果的社会效益指标。但由于我厅属于民生部门，缺少环境效益指标等。

目标设置合理性。指标分值2分，评价得分1.5分，得分率75%。专项资金各项目的绩效目标设置合理。符合国家和省经济社会和人力资源社会保障事业发展要求，能体现决策意图，符合客观实际。项目设立经过省政府和有关部门的科学决策程序，该项目绩效目标设置科学合理，符合资金项目特性与支出内容，体现资金使用与政策的衔接。但是个别指标不够细化和完善。

目标设置可衡量性。指标分值2分，评价得分2分，得分率75%。专项资金从项目的预期产出和预期效果方面考虑，设置的各项绩效目标完成率均达到100%，部分指标完成率达到131.25%。目标设置详细，有明确量化值，预期产出指标明确，预期服务效果合理。

（3）保障措施。

制度完整性。指标分值1分，评价得分1分，得分率100%。根据省预算改革精神和专项资金管理办法，我厅与财政厅修订完善了《关于印发省级促进就业创业专项资金管理办法的通知》（粤财社〔2019〕211号），对资金使用范围、使用标准、使用流程、部门职责均作了明确规定，为专项资金的规范及有效使用提供了坚实的制度基础。

计划安排合理性。指标分值1分，评价得分1分，得分率100%。专项资金围绕稳就业、促进创业带动就业、粤菜师傅、技工教育高质量发展等重点任务，与各地资金支出需求、工作实效、地方财力相挂钩，资金分配科学合理。

2.资金落实

（1）资金到位。

资金到位率。指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。2019年专项资金19.8785亿元按时全部到位，到位率100%，本指标满分。

资金到位及时性。指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。按照省财政预算编制要求，专项资金转移支付资金全部提前于2018年底下达各地，省本级资金也按照财政要求纳入部门预算在省人大审议后规定时间下达。

（2）资金分配。

资金分配合理性。指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。起草分配方案坚持做到业务处室草拟、财务处复核、厅领导审定三级审核程序，确保程序合规、监督到位。按照以上原则，资金分配草案基本达到“省委省政府和厅党组重点部署资金保障到位，厅重点工作经费安排充足，地市资金既总体平衡协调又体现激励和绩效”的目标。

（二）过程

1.资金管理

（1）资金支付。

资金支出率。指标分值6分，评价得分4.5分。专项资金支出率73%，较其他专项资金总体上支出进度较快。部分项目资金支出进度较慢，主要原因一是部分基建类项目需按合同进度支付，资金需跨年度支出；二是基建类项目审批、招投标等程序繁琐；三是由于部分客观原因，如云浮市人力资源市场项开工时，发现建设场地下有溶洞，影响了建设进度。综上，扣1.5分。

- 支出规范性。

- 支出规范性。指标分值6分，评价得分5.5分。专项资金项目严格按照专项资金管理办法和财经法规等规定管理、核算、拨付及使用，用款单位设有专门总账、明细账，项目单位资金管理、费用支付等制度健全，没有虚列项目套取专项资金现象，也没有虚列支出转移专项资金现象，但也发现个别单位财务工作有不够扎实的情况。

- 2.事项管理

- 实施程序。

- 程序规范性。指标分值4分，评价得分4分。我厅审核汇总各地各单位申报情况，按照项目库管理办法报省财政厅审批。省财政厅审核下达资金后，我厅及时对项目资金进行安排和支付，各级人社部门按规定开展检查、监督。用款单位根据省财政下达预算计划数及学校发展目标，结合实际情况编制使用计划，有严格的财务管理制度和支出程序。

- 管理情况。

监管有效性。指标分值4分，评价得分4分。专项资金在监督管理方面有所提高，执行的项目内容与申报项目一致，没有出现随意改变项目内容的现象。各级人社部门加强监管力度，实施组织实地督导、会议座谈，引入第三方评价机制，加强资金使用管理。

（三）产出

1．经济性

（1）预算控制。

预算控制。指标分值3分，评价得分3分。专项资金通过事前、事中、事后的严格监督管理，严格执行预算编制程序，科学合理安排资金计划。截止评价时点，专项资金预算执行进度与事项完成进度相匹配，未发现实际支出超过预算计划和支出未能保障事项相应完成进度的情况。

（2）成本控制。

- 成本节约。指标分值2分，评价得分2分。专项资金项目既定产出指标均超额完成，如2019年全省城镇新增就业139.96万人，完成年度目标127.2%；全省技工院校年招生人数21.3万人，完成率115.14%；在第45届世赛上我省选手获得8金3银1铜8个优胜奖，金牌总数占全国一半，其中技工院校选手获得7金2银1铜14个优胜奖。专项资金支出过程中，我厅加强规范资金管理和使用监督，资金成本控制效果明显，节约了省财政资金。

- 效率性

指标分值25分，评价得分23分。专项资金使用进度安排合理科学，程序手续完善，保障措施有效，项目质量、产出情况符合预期目标设置，有关工作依法依规有序开展，整体效率较好，但也有个别项目建设进度和资金支付效率还有提升空间。

- 效益

1.效果性。指标分值25分，评价得分23分。

- （1）社会效益。专项资金有力促进就业创业、推动技工院校高质量发展、提升技能培训，不少既定指标超额完成，为全省人力资源社会保障事业发展提供有力支撑。

（2）可持续发展。紧紧围绕省委和省政府“1+1+9”工作部署，以服务现代产业发展、促进更充分更高质量就业为导向，按照规范化、专业化、国际化的总体思路，加快推进高质量发展，推动了全省人力资源社会保障良性发展。

- 2.公平性

- （1）满意度。指标分值5分，评价得分4.5分。

服务对象满意度。专项资金体现了公平性和实施效果的良好性，企业、务工人员、参训人员和技校学生满意度较高，部分项目服务对象满意度超90%，如技校校生满意度达96%，培训服务满意率达94%、校企合作企业满意度100%等。

三、综合评价结论

综合上述各项绩效指标分析，我厅专项资金设置科学、使用规范、支出率高、绩效良好，自评得分92.5分，综合评价等级为“优”。

四、主要绩效

（一）深入实施就业优先政策，稳就业成效显著。2019年，我厅认真落实党中央、国务院关于深入实施就业优先政策、把稳就业放在更加突出位置的决策部署，因落实鼓励和支持就业创业政策措施工作力度大，促进失业人员、就业困难人员及各类重点群体就业创业等任务完成较好，获得国务院督查激励。李希书记在《省人力资源社会保障厅党组关于2019年工作情况的报告》上批示：我省在稳定扩大就业方面工作亮点突出，值得充分肯定。在促进我省稳就业工作中，我省成立省就业工作领导小组，出台《广东省进一步促进就业若干政策措施》和10多个配套文件，多管齐下稳定和扩大就业，稳定就业总量，提升就业质量。组织开展就业援助月、民营企业招聘周等专项就业帮扶活动，全年累计帮扶失业人员再就业55.13万人，帮扶就业困难人员就业13.89万人，分别完成年度任务122.5%和138.9%，零就业家庭保持动态归零。2019年全年，全省城镇新增就业139.96万人，完成年度目标127.2%；城镇登记失业率2.25%，保持稳中有进、量质齐升的良好就业态势。

（二）大力推进省际劳务对接，彰显广东就业强省形象。组织开展“春风行动”、“南粤春暖”等就业服务活动，举办现场招聘活动2130场，帮助约42万人次达成就业意向。深化省际劳务协作机制，将“粤菜师傅”、“南粤家政”工程导入省际技能扶贫协作。打造“两广”对口帮扶职业教育协作广东招生培养模式。联合广西、云南、四川等劳务输出大省，开行节前返乡、节后返岗免费高铁专列。2019年全省农民工流动总体平稳有序。强化权益保障，切实保证农民工子女入学、医疗、收入等基本权利，保障农民工在粤安居乐业。国务院扶贫办刘永富主任到广东作脱贫攻坚专题报告时指出，广东在东西部扶贫劳务协作工作中“当了排头兵、啃了硬骨头、做了大贡献”。

（三）激发“双创”活力，带动就业倍增。加大创业孵化载体建设，截至2019年全省共建设认定创业创新孵化基地684家，进驻企业6.8万家，累计带动就业56.2万人。推进“1+12+N”港澳青年创新创业平台建设，建成横琴澳门青年创业谷、前海深港青年梦工场等11家港澳青年创新创业基地，累计成功孵化创业项目1500多个，其中港澳创业项目560多个。举办广东“众创杯”创业创新大赛，吸引1.7万个项目、超10万人参赛。引导各地人社部门为符合条件的创业者提供最高30万元、最长3年的创业担保贷款及贴息，2019年累计带动创业担保贷款发放21.5亿元。将生活困难的应届高校毕业生求职创业补贴标准从每人1500元提高到2000元，2019年全省共发放毕业生求职创业补贴约4500万元，惠及2.2万余人。

（四）大力推进“粤菜师傅”工程，打造广东特色。充发挥人力资源社会保障部门职能优势，充分调动各方力量，建立起以“粤菜师傅”工程实施方案为主体，以技能标准开发、评价认定指引、就业创业扶持等为配套的“1+N”“粤菜师傅”政策体系，健全粤菜标准化体系，推进企业技能人才自主评价。累计建设“粤菜师傅”国家级大师工作室5个、省级培训基地和大师工作室各50个，开展粤菜师傅培训2.9万人次，完成年度任务的290%，以小切口推动大社会，走出一条推进人力资源开发、服务民生、促进产业发展的新路子，提升我省“粤菜师傅”品牌国际影响力。习近平总书记2019年视察广东期间，两次肯定“粤菜师傅”工程。李希书记批示：我省“粤菜师傅”工程工作有进展。扎实推进，久久为功。

（五）多方位推动劳动力培训，切实提高劳动者职业技能。2019年我省发放劳动及技能培训补贴、失业保险技能提升补贴共33.5万人次，完成省政府下达的“十件民生实事”年度目标任务的112%。结合各地产业发展需求，大力开展劳动力技能培训，引导大批劳动者通过培训更新提升技能。促进城乡劳动者技能就业、技能致富，全面提升就业创业水平，保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾，为我省经济转型升级和高质量发展提供重要支撑。深入贯彻落实乡村振兴战略，支持乡村劳动者提升职业技能，将涉农培训项目纳入劳动力职业技能提升补贴范围，目前全省专项能力工种（项目）已达80多个。

（六）强化公共服务能力建设，助推服务水平提升。人人社公共服务能力和平台建设资金重点支持各地各单位建设人力资源产业园、智慧人社、社保经办大厅等项目，强化我省公共服务能力。通过服务大厅、网络服务平台、计算机房等公共服务平台的建设，提供保障服务的场所；通过人力资源服务产业园的建设，搭建人才聚集载体，促进人力资源服务产业发展；通过“智慧人社”项目的推进，有助于构建基于“互联网+”、大数据架构的融人社领域各业务要素、决策、监管、指挥、服务、展示等功能于一体的、上连省人社厅、下接县区和镇街的综合性信息平台，将有助于信息的互联互通、提升人力资源公共服务能力水平。李希书记《关于贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神推动人社事业高质量发展情况的报告》上作出批示：我省在加强人力资源开发、构建和谐劳动关系取得显著成效，值得充分肯定。

- （七）技工院校提质强基，技工教育高质量发展。全省有技工院校156所，其中技师学院37所；在校生55.8万人，占全国1/6。2019年，我省技工教育一手抓提质强基，一手抓高质量发展。提质强基方面，各技工院校依托专项资金，结合自身实际，积极推进教学楼、实训中心、学生宿舍、图书馆、信息化等校园基础设施建设，实现了全省21个地级市全部建有一所高级技校的目标。高质量发展方面，制定技师学院纳入高等职业教育试点方案，分批推进全省技师学院纳入高等职业教育，技师学院纳入高等职业教育工作稳步推进；根据“一校一策、一校一方案”的要求指导10所高水平技师学院创建单位；进一步提升人才培养质量，2019年全省技工院校招生21.3万人，在校生57.8万人，其中高级工班以上在校生占51.9%；毕业生共18.48万人，比2018年增长14.5%，高级班以上毕业生占毕业生总数的39.58%；全省技校就业率高达97.33%。通过上述努力，我省技工教育发展成绩斐然，在第45届世界技能大赛上，广东选手共获得8金3银1铜8个优胜奖，参赛项目和选手全部获奖，其中技工院校选手获得7金2银1铜14个优胜奖，为中国代表团作出重大贡献，占全国一半，金牌数和奖牌数均居全国第一，为中国代表团蝉联金牌榜和奖牌榜榜首作出重大贡献。习近平总书记对我省在技能大赛中取得的佳绩予以高度肯定，对我省参赛选手和从事技能人才培养工作的同志致以热烈祝贺，强调要弘扬精益求精的工匠精神，激励广大青年走技能成才技能报国之路。李希书记批示：我省在前四届世界技能大赛上屡创佳绩，值得充分肯定。

- （八）深入实施强师工程，师资队伍建设稳步推进。依托“学院+基地”的师资培训网，全年开展师资培训84期共3454人次，培训完成率达109.17%，各项目培训满意度达90%以上。资助40名优秀教师每人给予5万元资金扶持。1名校长获得全国教育系统“先进工作者”、1名教师获得全国“模范教师”、2名教师获得全国“优秀教师”荣誉称号大力开展师资对口帮扶，为新疆、西藏、湖北、河南等省技工培训师资约250人，获得兄弟省市人社部门好评。。师资对外交流继续推进，共选派20名骨干教学管理人员赴德国开展研修培训。邀请德国职教专家，依托省国防科技技师学院共举办4期教学管理人员培训班，共培训校长21名、专业带头人73名。服务“一带一路”能力不断增强，为18个南亚及东南亚国家和地区开展各类培训142人次。12所技工院校参加了世界职业教育大会，与来自德国、法国、英国、美国、澳大利亚、韩国、中国香港等10多个国家和地区的院校与企业进行了深入交流。

五、存在问题

一是机构改革影响部分工作推进，目标难以实现。受政府机构改革或新政策影响，个别项目推进存在较大的不确定性，如自2019年起，各市均需由新组建的政务服务数据管理部门统筹安排信息化建设项目，各地市此类项目启动时间均存在很大不确定性，预期绩效目标难以实现。

二是地市重点安排结余资金支出，影响当年度资金支出情况。部分获得省级财政资金的地市财力非常有限，为防止已下达到本市的资金被收回，当地政府明确规定优先使用历年结余资金，故影响当年度资金支出率。

三是地市政府增加对专项资金审批环节，影响资金序时进度。部分地市人力资源社会保障部门反映，自2019年起，地市凡涉及1,000万元以上的财政支出，需向分管副市长报告、经市长审核、经市常委会批准方能实施资金支出（各地市资金量标准、审核流程略有不同）。故2019年省级资金到达各地市后，均需约2个月的市领导审批流程时间，若再加上各地市财政部门将专项资金分配到各县（区），至少需要3个月时间，对专项资金序时支出进度造成很大影响。

六、相关建议

（一）加强对市县财政指导，协商解决制约预算支出问题。针对2019年各地市政府增加专项资金审批要求的问题，建议对已通过省级财政部门下达的资金，尽可能简化地市审批流程，加快中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的支出进度。建议省财政部门联合发文到各地市，并向各地市强调应贯彻执行《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）第十五条“下放项目审批权限的专项资金，市县应在收到资金和任务清单后30日内制订资金分配方案，及时拨付资金……”的时间要求。

（二）加强沟通协调和业务培训。建议省财政厅加大对业务部门绩效目标培训及沟通力度，在新一年度申报绩效目标和预算编制时，细化目标、指标填报指引，及时沟通并传达正确指令，使各地各单位尽快理解预算管理对目标指标的重要作用及意义，正确设置目标。

（三）简化项目审批和入库储备管理程序。先立项再安排资金，体现了谋事为先的先进理理念。但在操作上，由于主管职能部门的管理措施未协改进，造成了项目审批和入库储备仍存在较大困难。如，项目资金来源问题，目前操作的做法是发改部门接到项目立项申请后，要求项目单位提供资金来源证明。在业务部门提供了从专项资金予以保障后，又再征求财政部门意见。建议按照预算改革关于具体项目的审批权限在业务主管部门的规定，主管部门出具的项目资金来源文件应可以作为证明材料，无需再征求财政部门意见；如项目资金数额巨大的，业务主管部门认为确需报财政部门审核的，再报请财政部门审核。