- 2019年中等职业教育生均拨款

- 资金绩效自评报告

主管部门：广东省人力资源和社会保障厅

填 报 人：王成辉

联系电话：020-83192413

目   录

一、	基本情况	Error: Reference source not found

二、	绩效指标分析	5

三、	综合评价结论	16

四、	主要绩效	17

五、	存在问题和困难	22

六、	相关建议	23

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）以及省财政厅相关制度文件精神，本着客观、公正、科学的原则，按照现行的绩效评价方法，结合《广东省财政厅关于做好2020年省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2020〕2号）精神，我厅对2019年度“中等职业教育生均拨款”资金项目进行了绩效自评。现将自评情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门简要情况。

广东省人力资源和社会保障厅是省人民政府组成部门，组织实施本省人力资源和社会保障相关工作。厅内设有技工教育管理处，专门负责全省技工教育综合规划管理工作，包括拟订技工院校的发展规划、管理规则及相关政策并实施指导；指导技工院校师资队伍建设、专业建设以及校企合作等工作；综合管理和指导技工院校招生、就业工作等。全省现有技工院校156所，其中技师学院37所；在校生55.8万人，占全国1/6；共开设341个专业，基本覆盖我省现代产业主要领域；在全国首创“校企双制”办学模式，与85家世界500强企业开展校企合作，基本形成一批具有广东特色的技能人才培养品牌，成为脱贫攻坚的“金钥匙”；积极推动“粤菜师傅”“南粤家政”工程向纵深发展，累计带动16万人就业创业。技工院校超过80%的学生来自农村，初次就业率超过98%。

（二）项目资金基本情况

1.资金额度

2019年度，下达7所省属技工院校的“中等职业教育生均拨款”资金共计56247万元。

2.资金用途

根据《关于印发<关于建立完善我省中等职业学校生均拨款制度的实施意见>的通知》（粤财教[2017]255号）、《广东省财政厅关于安排2019年省属生均技师学校生均综合定额经费的通知》(粤财社[2019]208号)等有关文件精神，“中等职业教育生均拨款”资金主要用于保障学校教学、科研活动正常运转，保障教职工队伍稳定，推动学校基本建设科学开展等项目。目的是改善学校办学环境，优化办学条件，建强师资队伍，加强专业建设，提高办学水平，推动学校稳定和提升办学规模，确保学校健康科学发展。

3.资金使用

广东省技师学院等7所项目学校按照有关年度部门预算规定安排使用资金，主要用于支付教职工的工资福利、办公费用等学校日常办学开支，保障教育教学和实习实训活动的正常开展，以及用于配备和更新教育教学设施、改善校园环境等办学行为。

二、绩效指标分析

（一）投入

1、项目立项

（1）论证决策

指标分值4分，评价得分4分。

生均经费拨款依据《关于印发〈广东省省属职业技术教育经费预算管理改革试行暂行办法〉的通知》（粤财社〔2010〕327号）、《关于印发<关于建立完善我省中等职业学校生均拨款制度的实施意见>的通知》（粤财教[2017]255号）等文件设立，项目学校按申报要求规范申报生均拨款数据，并制定了详细的经费收支预算方案，经校务会审定后报上级主管部门和财政部门审批，经预算批复后实施。生均拨款资金原则上还是公办技工院校的部门年度预算资金，其决策论证充分，论证程序规范，是贯彻落实《财政部教育部人力资源社会保障部关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的指导意见》（财教[2015]448号）、《关于加快发展现代职业教育的决定》及《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》等相关政策的重要举措，该项资金与政策要求有效衔接，充分体现我省促进技工教育改革发展的政策意图。

（2）目标设置

1）目标设置完整性

指标分值2分，评价得分1.5分。

该资金的绩效目标比较完整，具备体现年度部门预算资金产出的数量指标（项目学校年度招生人数、新增学位、新增或改善工位数等）和体现效果的社会效益指标。但是，绩效目标中的质量、时效、成本等其他指标还设置得不够全面和细致，扣0.5分。

2）目标设置合理性

指标分值2分，评价得分1.5分。

生均拨款经费的绩效总目标为：满足学校日常办学开支资金需求，保障教育教学和实习实训活动的正常开展，推动学校稳定和提升办学规模，优化办学条件，提升办学质量，确保学校运作的安全稳定、规范有序、廉洁高效。具体目标为：按月足额发放工资福利，保障教职工队伍稳定；公用经费充足，招生、教学、校企合作、实训耗材采购等日常教育教学和实习实训等业务正常开展，完成年度教学计划和学校基本发展建设的阶段性目标。

各项目学校使用资金的绩效目标设置合理，符合国家和省经济社会和教育发展规划纲要要求，与《广东省技工教育创新发展行动计划（2016-2020》（粤人社发〔2017〕33号）等文件的工作部署吻合，能体现决策意图，符合客观实际。项目设立经过省政府和有关部门的科学决策程序，该项目绩效目标设置科学完整，有明确的总目标和细化目标，有健全的组织机构及制度保障，有学校财务管理制度体系。总体来说，绩效目标符合技工教育发展的规律和特性，与当前推动技工教育高质量发展的总体目标相匹配，体现资金使用与政策的衔接，解决技工院校基本建设和改革发展问题，保证学校办学运转。但是，个别指标设置不够细化和完善，扣0.5分。

3）目标设置可衡量性

指标分值2分，评价得分2分。

技工院校生均拨款财政资金根据《关于印发<关于建立完善我省中等职业学校生均拨款制度的实施意见>的通知》（粤财教[2017]255号）、《广东省财政厅关于安排2019年省属生均技师学校生均综合定额经费的通知》(粤财社[2019]208号)等文件规定，主要用于保障学校教学、科研活动正常运转，保障教职工队伍稳定，推动学校基本建设科学开展等项目。目的是改善学校办学环境，优化办学条件，建强师资队伍，投入专业建设，提高办学水平等项目。可以说，“中等职业教育生均拨款”是当前按照教职工编制数拨款的财政拨款方式一种新的探索途径。从资金使用项目的预期产出和预期效果方面考虑，我们设置招生人数、毕业生初次就业率、培训与技能鉴定人数、新增学位等具体目标，完成率均为100%。与此同时，各项目院校还结合实际设置了一些个性产出目标和效果指标。目标设置详细，有明确量化值，预期产出指标明确，预期服务效果合理。

（3）保障措施

1）制度完整性

指标分值1分，评价得分1分。

为规范生均拨款经费的使用和保证项目的顺利实施，根据有关财务资产管理规定，各项目学校都结合实际制定了《财务管理规章制度》、《预算管理规章制度》、《学校采购控制程序文件》、财务预算、财务报销、专项资金管理业务流程图等规范性文件，对资金使用范围、使用标准、使用流程、禁止事项、部门职责均作了明确的规定，为资金的规范管理及有效使用提供了坚实的制度基础。

2）计划安排合理性

指标分值1分，评价得分1分。

各项目学校根据2019年财政资金预算执行计划有关要求，结合实际编制了2019年预算执行计划，对预算执行实施台账管理，每月对预算执行情况进行分析、汇总和上报。对于预算执行中存在的问题，由学校召开办公会议进行分析和研究，确保预算执规范、高效。在财务风险防控方面，各项目学校都成立了纪检监察和财务内审机构，监督检查各项经费的使用，积极防范资金使用过程中可能存在的风险。

2、资金落实

（1）资金到位

资金到位率

指标分值3分，评价得分3分。

根据《关于分解批复2019年部门预算的通知》(粤人社办[2019]40号)、《广东省财政厅关于安排2019年省属生均技师学校生均综合定额经费的通知》(粤财社[2019]208号)等文件，经由省人社厅和省财政厅核定，2019年度下达7所省属技工院校“中等职业教育生均拨款”资金56247万元，资金到位率100%。其中，广东省技师学院11174万元、广东省粤东技师学院9073万元、广东省南方技师学院6701万元、广东省国防技师学院6710万元、广东省岭南工商第一技师学院9958万元、广东省交通运输技师学院6137万元、广东省电子商务技师学院6494万元。到位率100%。本指标满分。

资金到位及时性

指标分值2分，评价得分2分。

省财政厅资金及时下达各有关省属技工院校生均拨款资金。2019年度的生均拨款资金分成了3笔下达，最晚的一笔资金13896万元于2019年11月22日下达。

（2）资金分配。

资金分配合理性

指标分值3分，评价得分3分。

生均拨款资金的分配是根据《关于印发<关于建立完善我省中等职业学校生均拨款制度的实施意见>的通知》（粤财教[2017]255号）等有关文件规定，以项目学校的全日制在校生数，以及高耗材专业学生数为计算主要因数，根据固定公式计算所得，是按教职工编制数进行年度部门拨款的新的财政拨款改革方式，是对以往部门年度预算拨款方式的探索与改进，从总体财政政策的发展方向来看，相对更加合理。

（二）过程

1．资金管理

1.资金管理。

（1）资金支付

指标分值6分，评价得分6分。

2019年下达的56247万元生均拨款资金主要用于技工院校人员经费和公用经费支出，保障学校正常运转的日常开支。有关项目学校按规定支出，截至评价日已使用资金52368.64万元，结余3878.36万元，省财政厅和省人力资源社会保障厅的支付率为93.1% ，不存在调整预算支出内容和违规使用资金的情况。但是，由于部分资金于2019年11月22日才下达，资金的使用完成需要一定周期，因此个别项目学校仍有少量生均拨款资金尚未支付完，情有可原，不扣分。

（2）支出规范性

指标分值6分，评价得分5分。

各项目学校按照资金管理办法和财经法规等规定，将学校年度预算资金用于支付教职工工资福利、办学成本开支、基础建设项目或其他，全部按要求支出或使用。资金使用过程中，各项目学校注重加强资金支出规范性管理，严格按国库集中支付规定的方式、程序、账户、预算项目内容及政府采购有关规定业务支付资金。明确分工，专人专岗，层层把关，严格审核符合规定的会计凭证，规范操作。严格执行事业单位会计制度、政府会计准则等有关政策及规定，规范会计核算，生均经费实行专账核算。总体而言，项目学校的资金管理比较规范，能按资金管理办法的要求进行管理、核算、拨付及使用，但也发现个院校财务工作有不够扎实的情况，扣1分。

2．事项管理

（1）实施程序

指标分值4分，评价得分3分。

我厅审核汇总各项目学校年度生均拨款预算后报省财政厅审批。省财政厅审核下达资金至我厅和省供销社后，我厅和省供销社均能及时对项目资金进行安排和支付，按规定开展检查、监督。各项目学校根据省财政下达预算计划数及学校发展目标，结合实际情况编制年度资金使用计划，有严格的财务管理制度和支出程序，从计划的实施到资金使用支付，均有专人管理，专款专用。学校财务制定了规范的审核制度，确保票据、凭证等的真实性、完整性，每年报送部门决算报表。总体而言，项目学校的资金使用项目实施程序规范，能按财务管理规定要求审核支出申请材料。但也发现有个别院校存在财务支付审批流程不够严谨、财务凭证归档不够规范、资料不够完备的情况，扣1分。

（2）事项管理

监管有效性

指标分值4分，评价得分3分。

各项目学校都建立了有效的财务资产管理机制，按规定对资金使用项目建设或方案实施开展有效的检查、监控，加强收支管理，提高资金使用效益，推动了学校高质量发展。如省技师学院在公用经费开支方面，制定了《学校差旅费管理办法》《学校公务用车管理办法》《学校招标投标管理办法》等管理制度，构建了一套“靠制度管人、按制度办事”的“内控体系”。但从资金管理使用监管的有效性来看，省人社厅对隶属于省供销社的项目学校广东省电子商务技师学院是否依法依规、科学合理使用生均拨款资金情况难以及时检查指导到位，因为其大项开支无需报我省人社厅审批，扣1分。

（三）产出

1.经济性

（1）预算控制

指标分值3分，评价得分3分。

生均拨款资金实行学校法人代表负责制，通过事前、事中、事后的严格监督管理，严格执行年度预算编制程序，科学合理安排资金计划。截止评价时点，该资金预算执行进度与事项完成进度相匹配，未发现实际支出超过预算计划的情况，经济性良好，本指标得满分。

（2）成本节约

指标分值2分，评价得分2分。

各项目学校在制订和执行年度预算计划时，能遵循经济性原则，注重控制成本支出，节约办学成本，加强规范资金管理和使用监督，资金成本控制效果明显，节约了省财政资金。

2. 效率性

项目完成进度与质量

指标分值25分，评价得分24分。

各项目学校对资金的使用进度安排科学合理，程序手续完善，保障措施有效。根据预期产出目标，及时完成相关计划工作，合理推进各项工作任务进度，项目质量、产出情况符合预期目标设置，有关工作依法依规有序开展，整体效率较好。截至评价日，全部项目完成进度符合预期，但也有个别项目完成进度和资金支付效率还有提升空间，省粤东技师学院、省南方技师学院、省技师学院等个别院校的资金支出进度滞后，未能全部完成支付，3所学校分别结余2092.7万元、1426.76万元、358.4万元。扣1分。

（四）效果性

（1）社会效益

指标分值12分，评价得分11分。

各项目学校2019年度预设的资金使用效果指标均超额完成（详见附件1、附件2）。根据学校的预期绩效目标，我们从办学扩容、教学计划实施、招生和就业等方面入手，加强资金的使用效率，促进项目学校的办学业绩和产出绩效提升。通过保障教职工的工资福利待遇和日常办公开支，进一步改善和配套办学条件，项目学校的办学水平和教育培训能力得到较大提高，具有良好的社会效益。同时，项目学校毕业生能一毕业就高质量就业，获取稳定的就业收入，而企业得到了所需的技能型人才，间接为企业、社会带来了良好的经济效益。2019年，项目学校的毕业生就业率达到98%。

（2）可持续发展

指标分值13分，评价得分11分。

有关项目学校紧紧围绕省委、省政府关于实施创新驱动发展、振兴实体经济、乡村振兴等战略部署，以高质量发展为主线，抢抓机遇，开拓创新，积极扩容办学，大力为社会培养培训技能人才。2019年共新增学位2574个，改善或新增配套实训工位2858个，增强了办学容量，办学发展前景和提升空间较大，推动了项目学校的良性发展，让更多学生积极报读技工院校。但由于项目学校资金不够充足，办学扩容效果不明显，同时用人单位对项目技工院校培养毕业生的满意度有待进一步提升，故扣2分。

（3）公平性

满意度方面

指标分值5分，评价得分5分。

该项资金体现了公平性和实施效果的良好性，学校、企业和学生（培训学员）对资金实施的满意度较高。各项目学校与众多合作企业开展社会人才需求信息调查，调查内容包括对专业设置的合理性、毕业生技能水平、毕业生就业稳定性、推荐服务工作等多项的企业用人满意度情况，企业的满意率均达到90%以上，产生了积极的社会影响。

（四）效益

项目学校从社会效益、可持续发展、满意度方面设定了学校年度预算的效益指标，并纳入学校ISO质量管理体系监督执行，项目学校2019年完成情况如下表：

资金主要绩效目标及完成情况表

| 绩效目标 | 目标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 年度招生人数 | 17410人 | 19693人 |
| 新增（改善）实训工位 | 1565个 | 2574个 |
| 教师省级以上优秀科研成果 | 239项 | 328项 |
| 教学计划课程完成率 | 100% | 100% |
| 毕业生首次就业率 | ≥96% | 98% |
| 工资福利支付率 | 100% | 100% |
| 资金支付率 | 100% | 93% |
| 毕业生人数 | 12832人 | 11439人 |
| 开展职业技能培训和鉴定服务的人数 | ≥37595人次 | 45054人次 |
| 用人单位满意率 | ≥90% | 92.00% |
| 新增学位数 | 1565个 | 2574个 |

三、综合评价结论

生均经费项目支出绩效指标设定2019年度年度招生人数、新增（改善）实训工位、教师省级以上优秀科研成果、教学计划课程完成率、毕业生首次就业率、工资福利支付率、资金支付率、毕业生人数、开展职业技能培训和鉴定服务的人数、用人单位满意率、新增学位数、在校学生满意率、培训学员满意度等细化指标，指标设定合理、明确。在推进实现资金使用绩效目标过程中，除年度毕业生数量因个别项目学校的有少数学生专业成绩或操行不合格未能如期毕业，未到预期目标外，其余均达到预期目标。

综上，我厅对2019年省属技工院校生均拨款资金的使用绩效自评得分91分，自评等级为“优”。

四、主要绩效

(一)坚持多措并举，稳定提升师资队伍建设水平

2019年度生均拨款经费使用中占比最大的是支付在岗教职员的工资福利待遇。通过按月足额支付教师的工资福利，建立合理的奖惩激励机制，有效地稳定了教师队伍，保留了专业骨干教师。同时，为推进师资队伍能力建设，各项目学校按照上级有关政策要求，积极做好养老、绩效工资、职称评审等改革工作。通过开展教职工业务能力培训、考察调研、下企业锻炼培训，“以老带新”助推年轻教师成长；加强了对新任命教师的培训、考核和帮困服务，对新进教师和行政兼课教师进行一体化课程教学设计培训等各种专题业务培训，有效提升了师资队伍建设水平。

（二）改善办学条件，技工教育基础能力得到提升。各项目技工院校对利用的实训基地、教室进行修缮改造，加强学校教学楼、师生宿舍、实训楼、图书馆、食堂、汽车维修、电子商务实训设备、食品安全卫生示范性食堂等项目建设，改善学生的实训场地条件，大幅度调整和优化教学资源配置，有效解决实训工位不足的问题，基本满足学校教学和实训的需求，提升学校办学的综合实力。

（三）坚持迎难而上，超额完成2019年度招生任务。针对2019年度我省各高职院校全面扩招，中职学校与高职院全面合并办学，通过各种渠道严重挤占技工院校招生空间的实际，项目学校面对招生困难，迎难而上，积极运用网络新媒体推广渠道，巩固拓展传统宣传渠道，宣传渠道的覆盖比2018年增长12%，超过预期，覆盖广东省21个地市及周边省份；充分发挥在校生的口碑宣传作用。7所项目学校2019年计划招生17410人，实际招生119693人，超额完成招生计划任务。

（四）着眼提高就业率，加强学生实习与就业推荐工作。项目学校的毕业班学生顶岗实习安排到岗率99.9%、学生顶岗实习对口率93.4%、初次就业率98%、毕业生就业服务满意率91%、用人单位满意度92%。与2018年相比，学生顶岗实习对口率、用人单位满意度有所提升，其他指标基本持平。各项目学校积极组织实习生供需见面会，为毕业班学生提供了充足的实习工作岗位，用人单位人才需求与应聘学生的比例将近3:1。

（五）增强培养实力，培养输送技能人才能力不断加强。在7所项目技师学院的示范带动下，我厅出台了《广东省技工教育高质量发展三年行动计划（2019-2021年）》等政策文件，积极调整高级技校、技师学院招生对象，扩大对高中以上毕业生的招收比例，重点培养高级工和预备技师。积极开展各级各类技能培训工作，大力开展在职和失业人员培训、高校毕业生及农村劳动力转移就业培训、退役士兵学员职业培训等，使技工院校成为当地技能人才培养的主阵地。如省岭南工商第一技师学院充分利用自身丰富的教育资源，根据企业职工技能提升培训需求，采用弹性学制、学分制等灵活多样的培训模式，对接以东风日产为龙头企业的花都汽车城产业园，为园区企业提供岗前培训1500多人次、在职培训4000多人次、技能鉴定5800多人次，得到企业及广大职工的普遍好评和当地政府的充分肯定。

（六）着力深化产教融合，推动校企合作和创新办学模式。各项目学校积极主动对接先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、传统优势产业的50个省级重点专业和10个省级特色专业，紧密对接现代产业链开展专业建设。同时，省技师学院等学校通过在技能竞赛、师资培训、国际交流等方面的合作，发挥大型央企技术、人才、市场优势，提升了学校的整体办学水平。根据人力资源社会保障部工作部署，广东省岭南工商第一技师学院和广东省交通运输技师学院与麦特汽车服务股份有限公司合作开展汽车车身修理校企合作项目。其他项目学校也通过校企共同共同设置专业课程、共同制定招生方案等“六个共同”的全程合作，加快培育面向市场需求的高素质技能人才。

（七）坚持深化教学改革，挺高教育教学质量。有关项目学校注重加强对课堂教学、一体化教学、实训教学的督导督查，规范教学常规管理。继续深化工学结合一体化课程改革工作，持续完善学校专业建设。积极加强省级重点专业建设和特色专业建设，积极启动了工学结合一体化课程改革与实施项目，取得较好成效。如省交通运输技师学院的城市轨道交通运输与管理专业《国家技能人才培养标准》和《一体化课程规范》顺利通过省级评审，组织完成省部级课题4项、校级课题2项，在全国交通运输教育系统技师技工院校教师职业能力大赛中教师共获奖4项。

（八）注重齐抓共管，加强学生管理工作队伍建设。项目学校注重发挥德育工作委员会及其章程的作用，进一步拓展管理育人、教学育人、服务育人的“学教一体”德育工作局面。坚持班会课制度，加强对班会课的督导；积极组织在校班级召开主题班会和开展专题德育讲座，组织开展了社会主义核心价值观、第三届成人礼、心理健康、禁毒、防范艾滋病、消防知识、法制与安全、防诈骗等主题班会和德育专题教育活动。持续在高级工以上专业开设创业教育培训课程，积极参加创新创业活动。强化班主任、选聘、培训、考核、服务工作。继续发挥学生流失率控制机制作用，控制学生流失。学生管理工作总体平稳运转，校园环境安全有序、学生仪容仪表整齐规范，行为举止文明有礼，呈现出良好的校风校貌。学生在校学习生活平稳有序、张弛有度；学生资助政策执行有力，保险、档案服务准确规范，学生权益得到有效保障；校园文化生活丰富多彩。

（九）发挥民生服务功能，不断提高培训鉴定服务能力。面对国家对技能人格培训工作的重视、培训与鉴定资格认定认证政策变化、企事业单位人事改革等因素，项目学校不断更新观念，充分发挥专业资源和行业职业资格鉴定的资质优势，不断提升培训鉴定能力建设，积极面向社会开展职业技能培训与技能鉴定服务。2019年全年累计完成短期职业技能培训和技能鉴定服务共45054人次，有效提升了学校的社会影响力和服务品牌。

（十）严格日常管理，确保学校行政后勤服务规范有序。

各项目学校不断优化内部管理制度环境，持续完善、运行质量管理体系，内外结合、审改结合，不断提升学校日常管理绩效。通过内外审、管理评审，项目学校能及时自查自纠一些不符合规范的问题，形成整改闭环。同时，注重做好质量管理数据监测工作，为学校科学管理和决策提供重要依据。加强节能型校园建设，恪守“服务育人，环境育人”宗旨。个别项目学校以“改、建、租”等形式，改建、租赁部分缓解教学、学生活动和办公场地，积极投入资金配套完善学生阅览室、实训中心、心理咨询室、培训教室、增加宿位等；加强日常后期保障监管，坚持节能减排，构建节能型校园，创建安全、干净、整洁、有序的校园环境。如省交通运输技师学院启用了公务车保养维修系统，监督车辆保养、维修工作的落实，坚持按月对油耗、修理费等成本进行统计分析，实现了费用节约、成本下降。

五、存在问题和困难

（一）实施生均拨款政策导致项目学校存在较大的政策性改革资金缺口。虽然生均拨款政策激励和推动了项目学校的发展，学校也一直坚持厉行节约、勤俭办校的经营原则，努力实现学校“收支平衡、略有结余”的年度经营目标，2019年提标后也解决了项目学校前期积累的大部分经费缺口问题，但从2017年起实行省级行政事业单位绩效考核奖励金、事业单位养老制度改革等政策，导致个别项目学校目前仍未完全解决历史经费缺口问题。

（二）技师学院的生均定额拨款标准有待进一步。目前，对技工院校的生均定额拨款是不分办学层次、不分人才培养层次，实行了统一的拨款标准。这种做法未考虑到技师学院与其他技工学校培养技能人才的层次及其成本的差异性，是不科学、不合理的。按照目前的生均拨款制度设计，技师学院培养高中毕业起点的高级工、预备技师与其他技工学校、中职学校培养初中毕业起点的中级工成本大不一样，贡献度不一样，但最后得到的财政补贴标准却是一样的，这势必严重挫伤技师学院培养高技能人才的积极性和主动性。

（三）资金落实到位时间较短。2019年度生均拨款经费分成4笔先后下达项目学校，最迟一笔生均拨款资金13896万元于2019年11月22日才下达经费指标，财政资金随后才实际下达到位。资金到位至今不到4个月，使用周期短，难以完全支付并形成绩效。同时，个别项目学校反映，由于2019年度生均拨款资金不够用，导致学校养老并轨改革等大项开支的资金缺口不能满足，尚待筹措更多资金才能一并完成支付，以致该校2019年度生均拨款资金支付率偏低。

（四）个别项目学校因办学条件问题局限办学发展规模。个别项目学校受限于办学场地面积，无法在现有场地中扩大办学规模，难以实现持续的扩容扩招和提质，导致下一步项目学校按生均拨款难以获得财政支持提升发展办学发展空间。

六、相关建议

（一）建议借鉴四川省、浙江省、云南省、安徽省等兄弟省市的做法，将技师学院列入高等职业教育生均拨款系列，生均综合定额拨款标准参照高职院实施。

（二）建议尽快建立起生均定额标准逐年动态调整机制，完善扩大实施生均拨款政策过程中的纠偏补漏工作机制，及时合理提高技工院校的生均拨款标准，从根本上解决当前项目学校办学资金不足的问题，确保政策的公平合理与顺利实施，激发技工院校参与实行生均拨款政策的积极性、主动性

（三）建议斟酌将生均拨款资金列为专项资金绩效评价项目的合理性。目前，部分项目学校均认为将生均拨款资金列为每年的绩效评价项目不够合理，理由是生均拨款资金与其他非生均拨款公办学校的年度部门预算拨款是一样的，都是正常的年度财政拨款，但非生均拨款学校却不需要对年度部门预算资金进行绩效评价。