附件4

合同登记编号：

委托开展课题

项目合同书

| 项目名称： | 广东技工院校完善思政育人基础条件研究 |
| --- | --- |
| 项目委托方（甲方）： | 广东省职业技术教研室 |
| 项目受托方（乙方）： | 广东省轻工业技师学院 |
| 受托方项目负责人： |  |
| 委托方联络人： |  |
| 受托方联络人： |  |

甲方：广东省职业技术教研室

乙方：广东省轻工业技术学院

经甲、乙双方协商一致，甲乙双方就有关 《广东技工院校完善思政育人基础条件研究》课题研究项目达成以下事项：

- 一、委托研究题目

- 广东技工院校完善思政育人基础条件研究

- 研究主要内容

- 1.通过实地调研、问卷调查、深度访谈、专家论证等方法，深入调查当前广东技工院校思政师资队伍的现状，分析当前思政师资队伍建设所存在的问题，研究提出广东技工院校思政课教师任职标准。

- 2.通过实地调研、问卷调查和专家论证等方法，研究提出技工院校名思政教师、名班主任评选标准。

- 3.通过实地调研、问卷调查、文献查阅和专家论证等方法，研究提出技工院校思政课教育教学实践基地建设标准。

- 三、研究成果形式

- 1.调研报告（2万字左右）1份，深入分析当前广东省技工院校思政基础育人条件所取得的成绩、存在的问题，并提出解决问题的对策建议，为完善广东省技工院校思政基础育人条件提供决策咨询。

- 2.技工院校思政课教师任职标准（1份）

- 3.技工院校名思政教师、名班主任评选标准（各1份）

- 4.技工院校思政课教育教学实践基地建设标准（1份）

- 四、研究期限

（一）乙方应在2022年 2月底前组织开题会议，深入研究团队组成、成果细化、费用合理等问题；在 2022 年 4月中旬甲方介绍中期研究进展情况；在 2022年 5月中上旬组织开展课题内部评审会议；在 2022 年 5 月 30日前向甲方提交最终研究成果。

（二）甲方在乙方提交研究成果后就具体内容进行沟通确认，并征求有关院校专家的意见，反馈给乙方，对乙方提交的研究成果进行结题验收。乙方待课题项目通过验收后，按照验收意见对研究成果修改完善后最终提交甲方。

- 五、项目经费及支付方式

- （一）甲方为乙方提供项目经费总金额为人民币壹拾肆万元整（¥ 140000 元），该费用包括但不限于劳务费、研究费、资料费、数据分析费等费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付任何其它费用。

（二）甲方按以下方式向乙方支付本合同费用：

甲方向乙方分期支付费用：合同签订后 7 个工作日内，甲方应支付人民币柒万元（￥ 70000 元）。乙方完成委托的全部工作内容，并经甲方验收通过后 7 个工作日内，甲方应支付人民币柒万元（￥ 70000   元）。经两次验收不通过的，按项目未完成处理，不予拨付余下经费。

（三）项目经费管理按乙方有关课题经费管理办法执行。

（四）项目经费以转账方式支付，相关税费由乙方承担。

- 六、甲方权利义务

（一）甲方负责提出乙方应承担的研究任务和完成周期。

（二）甲方为乙方顺利开展研究工作提供必要的组织与协调保障，负责为乙方提供必要的资料信息、调研和研讨等工作条件。

（三）甲方应根据本合同规定，履行相关规定审批程序后，按时足额支付项目经费，打入乙方提供的账户。

（四）甲方有权适时考察乙方的研究进度和质量，并在乙方递交研究成果并经甲方确认无异议后的15个工作日内，完成验收程序。

- 七、乙方权利义务

（一）乙方按照本合同约定开展课题研究工作，并按照甲方要求确定研究方向与研究内容，按期提供符合甲方要求的研究报告。

（二）乙方负责组建项目研究小组（小组人员名单详见附件），组织开展专项研究，保证课题研究的进度和质量。

（三）乙方项目负责人应全程主持课题研究工作，不得挂名参与，不得分解、转包研究任务。

（四）乙方在研究过程中，对研究的资料、文件负有保密义务，同时，应遵守法律法规的其他保密条款。但甲方的广告及宣传材料除外。

（五）乙方应遵守研究规范，并保证所提交成果不侵犯他人享有著作权的作品。

（六）乙方有依据本合同的规定取得项目经费的权利，乙方财务部门承担本项目研究经费的监督管理。

（七）乙方有义务遵守在申报课题项目、课题项目验收申请等环节所作出的承诺。

八、研究成果知识产权

（一）本项目涉及的研究成果由甲方所有，未经甲方允许，乙方不得公开发表或出版研究成果。

（二）甲方如需乙方协助进行项目成果转化和实施，须征得乙方同意，具体方式以及服务费用另行协商。

九、违约责任

（一）甲乙双方均应全面履行本合同约定事项，如有违反视为违约。除法律规定的免责外，任何一方违约，使合同不能继续履行或给对方造成损失的，应依法承担相应违约责任，向对方按日支付等同应付金额0.1%的违约金。乙方无法全面履行本合同的，乙方应当全部退还甲方已支付的项目经费。

（二）因乙方侵犯他人享有著作权的作品，导致甲方被他人主张权利，乙方应承担甲方因此而遭受的一切损失，包括甲方因维护自身权利而支出的诉讼费、律师费。

- 十、附则

（一）本合同自双方签字之日起生效，有效期至 2022 年 5 月 30    日。本合同未到期需变更或终止时，甲、乙双方均须提前一个月以书面形式通知对方，并经双方协商确认。

（二）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，如有争议或未尽事宜，甲乙双方本着协商一致的原则予以解决。

（三）双方的信息：

| 委托方（甲方） | 单位名称 | 广东省职业技术教研室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机 |  |  |  |
|  | 通信地址 | 广州越秀区惠福东路546号广东就业服务大厦7楼 |  |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 受托方（乙方） | 单位名称 | 广东省轻工业技师学院 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机 |  |  |  |
|  | 通信地址 | 广州市海珠区七星岗1号之8 |  |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |  |
|  | 开户银行 | 中国银行海珠支行 |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  | 邮政编码 |  |  |

甲方：                          乙方：

（盖章）                        （盖章）

签字                            签字

年   月   日                  年   月   日